CH-8320 Fehraltorf, ESTI

| A-Post Eröffnung gemäss Adressatenliste |
| --- |
| Ihr Zeichen: Unser Zeichen: AnSc/ChHu Fehraltorf, 08.05.2026 |  |

Plangenehmigungsgesuch für eine elektrische Anlage;

Verfahrensprogramm / Zeitplan

| Projekt | S-2628084.1 Transformatorenstation Schwarzholz - Neubau der TS auf der Parzelle 175 der Gemeinde Gommiswald - Ersatz der Mast/Transformatorenstation S-0121077.3 Transformatorenstation Berg Sion - Ersatz der NS-Verteilung und der MS-Schaltanlage L-2628122.1 24 kV Kabel zwischen den Transformatorenstation Schwarzholz und Bildhus - Erstellen einer neuen MS Kabelleitung - Grabarbeiten auf den Parzellen 175, 620, 181, 182, 183 und 196 L-0176024.2 24 kV-Kabel zwischen den Transformatorenstationen Schwarzholz und Berg Sion - Erstellen einer neuen MS-Kabelleitung - Grabarbeiten im Bereich der Parzellen 175 und 183 L-2628115.1 24 kV-Kabel zwischen den Transformatorenstationen Berg Sion und Uetliburg - Erstellen einer neuen MS-Kabelleitung - Grabarbeiten im Bereich der Parzellen 183, 186 und 193 - Demontage Freileitungen L-179434, L-147189 und L-179434 |
| --- | --- |
| Gesuchsteller | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG Vadianstrasse 50 9000 St. Gallen |
| Betriebsinhaber | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG Vadianstrasse 50 9000 St. Gallen |
| Betroffener Kanton | St. Gallen |
| Betroffene Gemeinde | Gommiswald |
| Leitverfahren | Plangenehmigungsverfahren nach Elektrizitätsgesetz (EleG; SR 734.0), Art. 16 ff. |
| Leitbehörde / Bewilligungsbehörde | Eidg. Starkstrominspektorat ESTI, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf |
| Art des Verfahrens | Ordentliches Verfahren (Publikation des Gesuchs und öffentliche Auflage) |

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Verfahrensprogramm beruht auf der Beurteilung der eingereichten Unterlagen. Die Änderung des Programms aufgrund neuer Erkenntnisse im Verlauf des Verfahrens bleibt vorbehalten. Weitere Beweismassnahmen werden angeordnet, wenn und sobald sich dies als nötig erweisen sollte.

Den Verfahrensbeteiligten wird der digitale Zugriff zu den Gesuchsunterlagen des ESTI für 90 Tage zur Verfügung gestellt. Wir bitten Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch via mitgelieferten Link über ESTI-Consultation zuzustellen.

| WER | WAS | BIS WANN |
| --- | --- | --- |
| St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG Vadianstrasse 50 9000 St. Gallen | Steckt Projekt im Gelände aus (für Kabelanlagen nicht zwingend) | Bis zum Schluss der öffentlichen Auflage des Gesuchs |
| Kanton St. Gallen | Veranlasst Publikation im kantonalen Amtsblatt und in den Publikationsorganen der betroffenen Gemeinden (Auflagefrist 30 Tage; Textentwurf liegt bei) | Nach Eingang Verfahrensprogramm |
| Kanton St. Gallen | Informiert ESTI über stellungnahmen@esti.ch und Gesuchsteller über Publikation und Auflagefrist | Vor Publikation |
| St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG Vadianstrasse 50 9000 St. Gallen | Persönliche Anzeige an Entschädigungsberechtigte, falls erforderlich | Spätestens mit der öffentlichen Auflage des Gesuchs |
| Kanton St. Gallen | Stellungnahme an ESTI, inklusive Forderungen und Auflagen, die sich aus der kantonalen Gesetzgebung ergeben. | 10.08.2026 |
| armasuisse Immobilien | Stellungnahme an ESTI | 08.07.2026 |
| Bundesamt für Kultur BAK | Stellungnahme an ESTI | 08.07.2026 |
| ESTI | Keine Einsprachen, keine Differenzen mit Bundesbehörden; Erteilung der Plangenehmigung | 21.09.2026 |
| ESTI | Einsprachen und/oder Differenzen mit Bundesbehörden; ESTI erzielt Einigung; Erteilung der Plangenehmigung | 10.03.2027 |
| ESTI | Keine Einigung mit den Einsprechern oder Bundesbehörden, Überweisen der Unterlagen an das Bundesamt für Energie (BFE) zum Entscheid. | 10.02.2027 |

Die Einhaltung des Zeitplans setzt insbesondere voraus, dass die eingereichten Unterlagen vollständig und richtig sind, keine Projektänderungen erfolgen, der vorgesehene Verfahrensablauf auch sonst keine Änderung erfährt, keine Fristen erstreckt werden müssen und bei der Leitbehörde keine Kapazitätsengpässe entstehen.

Aus Sicht des ESTI sind die eingereichten Unterlagen vollständig. Die Verfahrensbeteiligten werden ersucht, die Unterlagen ebenfalls auf ihre Vollständigkeit zu prüfen und innerhalb von 14 Tagen beim ESTI nötigenfalls Ergänzungen zu verlangen. Insbesondere ist dem ESTI mitzuteilen, falls eine bestockte Fläche gemäss Art. 1 Abs. 1 der Waldverordnung (WaV; SR 921.01) nach kantonalem Recht als Wald gilt und ob weitere Unterlagen notwendig sind. Ohne Mitteilung innerhalb dieser Frist geht das ESTI davon aus, dass die Unterlagen auch aus Sicht der Verfahrensbeteiligten vollständig sind.

Vorliegend befindet sich das Vorhaben ausserhalb der Bauzone. Wir ersuchen daher die kantonale Fachstelle für Raumplanung, sich ausdrücklich zur Standortwahl im Sinne von Art. 24 des Bundesge-setzes über die Raumplanung (RPG; SR 700) zu äussern.

Schliesslich interessiert uns Ihre Meinung zu einem allfälligen sofortigen Baubeginn, den das ESTI nach Art. 10 Abs. 1bis der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen (VPeA; SR 734.25) für die Anlage oder für Teile davon gestatten kann, sofern die Voraussetzungen nach den Buchstaben a-c erfüllt sind. Ohne explizite Bemerkung in Ihrer Stellungnahme gehen wir davon aus, dass Sie keine Einwände gegen einen solchen allfälligen sofortigen Baubeginn haben.

Kosten für die Publikation: Sind bei der Unternehmung, gemäss der Angabe auf dem Plangenehmigungsgesuch, direkt einzuziehen.

Adressatenliste

Mit den Gesuchsunterlagen zur Veranlassung der Publikation und öffentlichen Auflage sowie zur Stellungnahme zum Vorlageprojekt:

- Kanton St. Gallen per E-Mail an info.bdareg@sg.ch

Beilagen: Textentwurf für die Publikation, 5 Plangenehmigungsgesuche

Mit den Gesuchsunterlagen zur Stellungnahme zum Vorlageprojekt:

- armasuisse Immobilien per E-Mail an Interessenwahrung.Immobilien@armasuisse.ch

Beilagen: 5 Plangenehmigungsgesuche

- Bundesamt für Kultur BAK per E-Mail an baukultur@bak.admin.ch

Beilagen: 5 Plangenehmigungsgesuche

Freundliche Grüsse

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Andreas Schlageter

Verfahrensleiter

Mitteilung ohne Unterschrift

Kopie an:

St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG via E-Mail an manuel.grueter@sak.ch